## Sheet1
Nombre del proyecto: | Bugstorm | Navegador: | Google Chrome
Escrito por: | Brahyam Leiva | Versión: | 2.0
Probado por: | Brahyam Leiva | Descripcion: | Servidor privado de WoW
Prueba | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Posible solución | Estado
1 | 22/8 | Aplicamos "redirect" al crear un nuevo post en el foro | Que me redirija al foro y se muestren los post anteriores mas el nuevo | Sin problemas |  | Done
2 | 22/8 | Modificar vistas de user | que se renderice el template con el formulario | No renderizo template | Cambiamos "redirect" por "render" y pasamos diccionario de errores | Done
3 | 22/8 | Modificamos template para que muestre errores en caso de credenciales incorrectas | Que sustituya la bienvenida y muestre mensaje de error | Sin problemas |  | Done
4 | 22/8 | Hacemos el register | Que se registre el usuario | La informacion no pasa de "is_valid" | Borré la base de datos, estaba bug parece | Done
5 | 23/8 | Hacemos el register y el login | Que se registre el usuario, lo redirija a login, se loguee y lo redirija al inicio | Sin problemas |  | Done
6 | 23/8 | Modificar index.html y layout.html para mostrar usuario logueado | Que en el layout aparezca el nombre del usuario logueado y al tocarlo lo lleve al panel de control | Sin problemas |  | Done
7 | 23/8 | Editar usuario | Que se cambie el email y la password | No se cambia la password | Indefinido | En proceso
8 | 25/8 | Editar y borrar post en Forum | Que se actualice el titulo y la descripción de las publicaciones del foro, pedir confirmacion al borrar, si confirma, borrar post | Sin problemas |  | Done
9 | 25/8 | Borrar noticias en la pagina principal | Pedir confirmacion al borrar, si confirma, borrar post | TemplateDoesNotExist | Cambiar nombre al template | Done
10 | 25/8 | Añadir y editar noticias en la pagina principal | Que se actualice el titulo y la descripción de las noticias | Olvidé el request.FILESy el enctype="multipart/form-data" | Acomodar template y añadir el request.FILES en la view | Done
11 | 25/8 | Borrar usuarios | Pedir confirmacion al borrar, si confirma, borrar usuario | Sin problemas |  | Done
12 | 26/8 | Añadir y borrar imagenes en galeria | Se añade una nueva imagen a la galeria, en caso de cambiarla, se sustituye por la nueva, si borra, pedir confirmacion y eliminarla | Sin problemas |  | Done
13 | 26/8 | Añadir avatars para los usuarios | Que se los usuarios puedan elegir una imagen como avatar | No se añaden los avatars | Acomodar el views.py de users | Done
14 | 26/8 | Mostrar el avatar del usuario en el layout | Colocar el avatar del usuario en miniatura en el layout junto a su nombre | No me carga la imagen al layout | No estaba accediendo al objeto Avatar correctamente | Done
15 | 26/8 | Editar avatar de usuarios | Que los usuarios puedan actualizar la imagen de su avatar | La imagen se sube correctamente, pero no sustituye la imagen anterior | Borrar el avatar anterior antes de cargar el avatar nuevo | Done
16 | 27/8 | Recuperar contraseña por mail(Solo una representacion) | Enviar un correo ficticio para recuperar contraseña al hacer click en "forgot your password?" | Muestra el formulario y el template, pero no se envia el mail |  | En proceso
17 | 27/8 | Modificar el foro y el index para que muestre quien redactó los post | Mostrar el username del autor de la publicacion | Sin problemas |  | Done
18 | 27/8 | Modificar your Info del index, añadir nombre, apellido, fecha de creación,usuario y correo | Motrar información basica del usuario en la pagina principal | Sin problemas |  | Done
19 | 29/8 | Hacer HTML con las rutas | Mostrar un template en la ruta "routes" con todas las rutas del proyecto | Sin problemas |  | Done
20 | 29/8 | Hacer el about | Mostrar un template en la ruta "about" dando una introducción de mí | Sin problemas |  | Done
21 | 2022-04-09 | Mostrar detalles de la noticia | Al hacer click en la noticia, te muestra los detalles de la misma | Sin problemas |  | Done
22 | 2022-04-09 | Mostrar detalles del post | Al hacer click en la post, te muestra los detalles del mismo | Sin problemas |  | Done